## 1 лист
Приложение №3 к договору №_______
от ___ _______ _________г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
п/п | № Этапа | Месторасположение земельного участка | Кадастровый номер/квартал | Количество отхода трубы (т) | Количество металлического лома (т) | Площадь участка (кв. м.) | Характеристика работ | Сроки/контрольные даты
1 | Этап 1 | Район г. Норильска, район р. Амбарная до р. Ямная (229 км - 196 км) | 24:55:0100001:344 | 3255.29 | 0 | 511872 | 1. Разработка, утверждение и согласование проектов рекультивации земельных участков с органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков согласно п. 4.3 проекта договора. 2. Предоставление независимой гарантии или обеспечительного платежа. | с момента подписания договора до 01.03.2026 г. Не позднее 01.03.2026 г.
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР (158 км - 196 км) | 84:02:0030101 | 1208.38 | 58.06 | 558383
2 | Этап 2 | Район г. Норильска, район р. Амбарная до р. Ямная (229 км - 196 км) | 24:55:0100001:344 | 3255.29 | 0 | 511872 | 1. Мобилизация необходимой автотехники на место проведения работ. | не позднее 15.03.2026 г.
[7 empty] | 2. Определение и согласование площадок хранения товара. | не позднее 15.03.2026 г.
[7 empty] | 3. Проведение работ по подготовке, демонтажу, разделки в габаритные размеры для дальнейшей транспортировки товара. | с 15.03.2026 г. по 30.04.2026 г.
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР (158 км - 196 км) | 84:02:0030101 | 1208.38 | 58.06 | 558383 | 4. Складирование товара в местах, определенных в соответствии с приложением № 4 к настоящему договору. | с момента начала проведения работ на участках согласно п.2, но не позднее 30.04.2026 г.
[7 empty] | 5. Комиссионное определение массы товара: - на отход трубы IV класса опасности осуществляется расчетным способом без применения засоренности; - на лом и отходы черных металлов V класса опасности осуществляется по фактическому взвешиванию без применения засоренности. | не позднее 30.04.2026 г.
[7 empty] | 6. Вывоз товара с площадок складирования. | не позднее 15.05.2026 г.
[7 empty] | 7. Проведение мероприятий по технической и биологической рекультивации земельных участков. | с момента начала проведения работ на участках согласно п.2, но не позднее 30.08.2026 г.
[7 empty] | 8. Сдача рекультивированных земель по Актам приема-передачи рекультивированных земель Администрациям города Норильска и Дудинки, в лице специальных Постоянных комиссий по вопросам рекультивации земель. | не позднее 30.08.2026 г.
Всего: |  |  |  | 4463.67 | 58.06 | 1070255
| Поставщик: | [6 empty] | Покупатель:
Генеральный директор
АО "Норильсктрансгаз"
| __________________________ М.И. Шилыковский | [6 empty] | ___________________ ________