## 3 этапа
Приложение №3 к договору №_______
от ___ _______ _________г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
п/п | № Этапа | Месторасположение земельного участка | Кадастровый номер/квартал | Количество отхода трубы (т) | Количество металлического лома (т) | Площадь участка (кв. м.) | Характеристика работ | Сроки/контрольные даты
1 | Этап 1 | Район г. Норильска, район р. Амбарная до р. Ямная (229 км - 196 км) | 24:55:0100001:344 | 6212.5 | 37.04 | 511872 | 1. Разработка, утверждение и согласование проектов рекультивации земельных участков с органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков согласно п. 4.3 проекта договора. 2. Предоставление независимой (банковской) гарантии или обеспечительного платежа. | с момента подписания договора до 01.01.2024 г. Не позднее 01.01.2024 г.
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР (158 км - 196 км) | 84:02:0030101 | 1208.375 | 71.02 | 558383
|  | Район левого берега на восток от ориентира вахтового поселка Мессояха в границах с поселком Караул ТДНМР | 84:04:0020201:105 | 1435 | 82.07 | 65113
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР от р. М.Хета до р. Енисей | 84:02:0030201:51 | 2765 | 138.31 | 269551
2 | Этап 2 | Район г. Норильска, район р. Амбарная до р. Ямная (229 км - 196 км) | 24:55:0100001:344 | 6212.5 | 37.04 | 511872 | 1. Мобилизация необходимой автотехники на место проведения работ | не позднее 15.01.2024 г.
[7 empty] | 2. Определение и согласование площадок хранения товара | не позднее 15.01.2024 г.
[7 empty] | 3. Проведение работ по подготовке, демонтажу, разделки в габаритные размеры для дальнейшей транспортировки товара | январь - апрель 2024 г.
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР (158 км - 196 км) | 84:02:0030101 | 1208.375 | 71.02 | 558383 | 4. Складирование товара в местах, определенных в соответствии с приложением № 4 к настоящему договору | с момента начала проведения работ на участках согласно п.2, но не позднее 30.04.2024 г.
[7 empty] | 5. Комиссионное определение фактической массы товара с учетом его засоренности | не позднее 30.04.2024 г.
[7 empty] | 6. Вывоз товара с площадок складирования | не позднее 15.05.2024 г.
[7 empty] | 7. Проведение мероприятий по технической и биологической рекультивации земельных участков | с момента начала проведения работ на участках согласно п.2, но не позднее 30.08.2024 г.
[7 empty] | 8. Сдача рекультивированных земель по Актам приема-передачи рекультивированных земель Администрациям города Норильска и Дудинки, в лице специальных Постоянных комиссий по вопросам рекультивации земель. | не позднее 30.08.2024 г.
3 | Этап 3 | Район левого берега на восток от ориентира вахтового поселка Мессояха в границах с поселком Караул ТДНМР | 84:04:0020201:105 | 1435 | 82.07 | 65113 | 1. Мобилизация необходимой автотехники на место проведения работ | не позднее 01.11.2024 г.
[7 empty] | 2. Определение и согласование площадок хранения товара | не позднее 01.11.2024 г.
[7 empty] | 3. Проведение работ по подготовке, разделки в габаритные размеры для дальнейшей транспортировки товара | ноябрь 2024 - апрель 2025
[7 empty] | 4. Складирование товара в местах, определенных в соответствии с с приложением № 4 к настоящему договору | с момента начала проведения работ, но не позднее 30.04.2025 г.
|  | В границах городского поселения Дудинка ТДНМР от р. М.Хета до р. Енисей | 84:02:0030201:51 | 2765 | 138.31 | 269551 | 5. Комиссионное определение фактической массы товара с учетом его засоренности | с момента начала проведения работ, но не позднее 30.04.2025 г.
[7 empty] | 6. Вывоз товара с площадок складирования | не позднее 15.05.2025 г.
[7 empty] | 7. Проведение мероприятий по технической и биологической рекультивации земельных участков | с момента начала проведения работ на участках согласно п.3, но не позднее 30.08.2025 г.
[7 empty] | 8. Сдача рекультивированных земель по Актам приема-передачи рекультивированных земель Администрациям города Норильска и Дудинки, в лице специальных Постоянных комиссий по вопросам рекультивации земель. | не позднее 30.08.2025 г.
Всего: |  |  |  | 11620.875 | 328.44 | 1404919